## Plan RdC
|  | FORMATO PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | CÓDIGO: DR-PLE-FO-032
VERSIÓN: 001
|  | PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA | [5 empty] | FECHA: 22-Feb-2021
Objetivo general: Rendir cuentas a la ciudadania en general de la vigencia 2023
Meta o reto de proceso de rendición de cuentas: Dar a conocer a la población en general la gestión realizada por el CDFLLA, durante la vigencia 2023
1. Responsabilizarse en la rendición de cuentas
Estrategia |  | Productos | Indicador | Actividades | Recursos a utilizar (presupuesto asignado) | Fecha programada | Grupos de interés a los que va dirigida la invitación | MODO
Aprestamiento | Identificación de Información para la rendición de cuentas | Acta de reunión | 100% de la información identificada | El Asesor de la dirección en conjunto con el Director General, se reuniran para establecer la información que se quiere transmitir a la ciudadania De otra parte el lider de comunicaciones entrevistará a usuarios de diferentes rangos de edad preguntando sobre posibles tematicas para la rendición de cuentas | Recursos Humanos | 2024-03-21 | N/A | Presencial
| Identificar el quipo de trabajo que apoyara a la dirección General en en la rendición de cuentas | Acta de reunión |  | Solicitar a las subdirecciones y jefes de oficina a tavés de correo electrónico una presentación con la información del proceso insumo para la rendición de cuentas | Recursos Humanos | 2024-04-25 | N/A | Presencial
| Definición el lugar, fecha, hora y medios para la audiencia publica | Acta de reunión |  | Asesor de la dirección en conjunto con el Director General y comunicaciones, se reuniran en la Sala de Juntas para definir los medios y/o lugar para la rendición de cuentas | Recursos Humanos | 2024-03-21 | N/A | Presencial
Diseño | Invitación a la Rendición de Cuentas | Pieza comunicativa Pantallazos redes sociales Pantallazo Página web de la entidad Boton participa |  | Solicitar a tráves de correo electroncio al área de comunicaciones la elaboración de la pieza comunicativa invitando a la ciudadania en general, entidades adscritas al Ministerio, Universidades, una vez establecida, la fecha, hora y lugar para la audiencia pública | Humanos y Tecnologicos | 2024-04-03 | FUNCIONARIOS DIRECTORES ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO UNIVERSIDADES CON LAS QUE SE TIENE CONVENIOS | Mixto
| Divulgación de la Rendición de Cuentas | soportes de la divulgación en Página Web y Redes Sociales |  | Solicitar al área de comunicaciones la publicación en página web, redes sociales, carleras institucionales, call center la pieza comunicativa para la Rendición de cuentas | Humanos y Tecnologicos | 2024-04-03 | COMUNIDAD EN GENERAL FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | Virtual
2: Ejercicios de diálogo e Información con los actores y grupos de interés
PREPARACIÓN | Generación y analisis de la Información | Presentación |  | consolidar la presentación definitiva para la Rendición de Cuentas, con la información enviada por los lideres de los procesos | Humanos y Tecnologicos | 2024-05-02 | N/A | Presencial
| Revisión y Validación Información | presentación final |  | El asesor de Dirección presentará a la Dirección General, la presentación definitiva para corrección y ajustes | Humanos y Tecnologicos | 2024-05-02 | N/A | Presencial
| Espacio para la rendición de cuentas | N/A |  | Preparar el espacio bien sea fisico o virtual para la rendición de Cuentas | Recursos Humanos, Tecnologicos y logisticos | 2024-05-16 | FUNCIONARIOS | Presencial
EJECUCIÓN | Rendición de Cuentas | presentación Registro fotografico, Registro de la participación de la ciudadania |  | El Director General junto con el equipo asignado llevará a cabo la rendición de cuentas a la ciudadania de manera presencial y virtual | Recursos Humanos, Tecnologicos y logisticos | 2024-05-17 | COMUNIDAD EN GENERAL FUNCIONARIOS CONTRATISTAS DIRECTORES ENTIDADES ADSCRITAS UNIVERSIDADES CON LAS QUE SE TIENE CONVENIOS | Mixto
3. Seguimiento y evaluación de Rendición de Cuentas
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Preguntas y Respuestas | Consolidado de Preguntas |  | El Asesor de la Dirección consolidará una vez finalizada la rendición de cuentas, las preguntas formuladas por la ciudadania a través de los medios establecidos para la rendición y las presentará a la Dirección General para su respuesta. Si alguna de la preguntas formuladas no puede ser resulta en el momento de la audiencia, estas serán resueltas dentro de los 15 dias hábiles siguientes a la rendición de cuentas y serán públicadas en la página web de la entidad | Recursos Humanos, Tecnologicos y logisticos | 2024-05-17 | COMUNIDAD EN GENERAL FUNCIONARIOS CONTRATISTAS DIRECTORES ENTIDADES ADSCRITAS UNIVERSIDADES CON LAS QUE SE TIENE CONVENIOS | Mixto
| Evaluación de la Metodologia | Formato de evaluación |  | el Jefe de control Interno evalurá la metodologia útilizada para la rendición de cuentas. | Recursos Humanos, Tecnologicos y logisticos | 2024-05-17 | COMUNIDAD EN GENERAL FUNCIONARIOS CONTRATISTAS DIRECTORES ENTIDADES ADSCRITAS UNIVERSIDADES CON LAS QUE SE TIENE CONVENIOS | Mixto
| Informe de rendición de Cuentas | Informe |  | el Asesor de la Dirección elaborará el informe de rendición de cuentas, el cuál será presentado a la dirección General y publicado en la página web de la entidad | Humanos y Tecnologicos | 2024-05-20 | DIRECCIÓN GENERAL | Presencial

## Instructivo
1. Instructivo de diligenciamiento
Estrategia | Tema macro que se tendra en cuenta en el paso a paso de la rendición de cuentas
Productos | Entregable (documento, formato, oficio, acta, pieza publicitaria, etc)
Indicador | Formulado para medir avances
Actividades | Describa la acción a realiza para cada paso de la rendicion de cuentas
Recursos a utilizar (presupuesto asignado) | Describa el o los tipos de recursos a utilizar de tipo (Humano, Tecnologico, Presupuesto, Logistico)
Fecha programada | Ubique la fecha en la que se ejecutara la aación planteada
Grupos de interés a los que va dirigida la invitación | GRUPO DIRECTIVO, COMITÉS, SINDICATOS,FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CONTRATISTAS, ORGANIZACIONES DE CONVENIOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, UNIVERSIDADES, USUARIOS, PROVEEDORES DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, PROVEEDORES DE INSUMOS DE OFICINA, BIENES, LABORATORIOS, PROVEEDORES DE SERVICIOS, REGULADORES INTERNOS Y EXTERNOS
MODO | Seleccione de la barra desplegable el modo como se realizara la actividad (presencial, virtual, mixto)
Cadena de Valor para Rendición de Cuentas desagregado | Este formato es el desagregado de las actividades planteadas en el PAAC Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
PASOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Aprestamiento | Está conformada por actividades de identificación del estado actual de rendición de cuentas, capacitación, y organización del trabajo del equipo líder.
Diseño | Tiene por fin proyectar actividades que sean útiles y efectivas. Es ideal que esta fase cuente con procesos participativos para definir las actividades, responsables, tiempos y recursos de la rendición de cuentas en todas las fases de ciclo de la gestión (anual)
Preparación | Se refiere a las condiciones necesarias para la rendición de cuentas y abarca actividades como: generación y análisis de la información, elaboración del informe de gestión para la rendición de cuentas, diseño de los formatos y mecanismos para la publicación, difusión y comunicación permanentes y la capacitación de los actores interesados para la rendición de cuentas.
Ejecución | Es el momento en el cual se ejecutan las acciones de publicación, difusión y comunicación de información, así como el desarrollo de espacios de diálogo con la participación de los grupos de valor y de interés.
Seguimiento Y Evaluación | Esta etapa incluye, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1757 de 2015, la entrega de respuestas escritas a las preguntas ciudadanas dentro de los 15 días posteriores a su formulación en el marco del proceso de rendición de cuentas. De igual forma, esas respuestas deben ser publicadas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades.
Presencial
Virtual
Mixto