## HOJA 1
|  | FORMATO [PLAN DE TRABAJO] | [20 empty] | CÓDIGO: DR-PLE-FO-021
VERSIÓN: 004
|  | PROCESO [PLANEACIÓN ESTRATÉGICA] | [20 empty] | FECHA: 19-mar-2019
DEPENDENCIA |  | DIRECCIÓN GENERAL
PROCESO / ÁREA |  | PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE DE PLAN DE TRABAJO |  | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES
OBJETIVO |  | Establecer estrategias de comunicación que apunten al cumplimiento de las directrices institucionales manejando de manera eficaz los canales de difusión disponibles en la E.S.E Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, con el fin de lograr un fortalecimiento en cuanto a niveles de información, sentido de pertenencia y posicionamiento de la imagen institucional tanto al interior como al exterior de la entidad
AÑO: 2023 |  | enero a diciembre
REUNIONES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA |  | FECHA PROGRAMADA | [12 empty] | FECHA DE REALIZACIÓN |  |  |  | MODALIDAD ( ordinario o extraordinario) |  |  |  | REALIZADO
[23 empty] | SI | NO
OBJETIVO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PERIODO DE EJECUCIÓN | [11 empty] | RECURSOS REQUERIDOS | BARRERA IDENTIFICADA | ESTRATEGIA PARA REMOCION DE LA BARRERA | SE LOGRO REMOVER LA BARRERA (SI/NO) | SEGUIMIENTO EJECUCION ACTIVIDADES |  |  |  | % EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO | SOPORTES/EVIDENCIAS
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Apoyo a las áreas en cuanto a creación de piezas visuales que permitan difundir temas de interes general por correo electrónico | Correo electrónico ( Comunicación Interna) | Comunicaciones / Todas las áreas | [12 empty] | Información brindada por las áreas Equipos y programas de diseño | Información incompleta y sobre el tiempo | Se creará un formato para que sea acatado por las áreas y soliciten apoyo con tiempo e información completa. | N/A | N/A | N/A | Durante este periodo se envio información desde el área de comunicaciones sobre: Jornada de vacunación, Lives Lleras, inventario farmacia, descuentos de farmacia e información del Ministerio. Adicionalmente se apoyó al área de talento humano en piezas sobre de la semana lleras, fechas especiales, concurso "Llevamos al Lleras en el corazón", día del ingeniero, juegos función pública, invitación a caminata, stand BBVA, encuentro pre pensionados, | Se diseñaron las siguientes piezas gráficas para talento humano: Fiesta de Halloween, fechas especiales de profesiones día del archivo, día del arquitecto, día del tecnólogo, día del administrador público, día de la bibliotecóloga, día del médico, día del dermatólogo y día fisioterapeuta), invitaciones a cierre de gestión, misas, almuerzo día del médico, vales, bonos, premios y tarjetas de invitación para el cierre de gestión, cierre de capacitación Humanización. Se diseño y envío por correo electrónico campañas de farmacia relacionadas con descuentos en la marca Fagron en los meses de octubre, noviembre y diciembre, obsequios por compra de productos de la marca Vichy y La Roche – Posay, precios especiales de productos KHIRON. | 100% | Correos electrónicos / link con repositorios de diseños | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN JUL to PERIODO DE EJECUCIÓN DIC
Publicar semanalmente un fondo de pantalla | Fondos de pantalla ( Comunicación Interna) | Comunicaciones / Todas las áreas | [12 empty] | Información brindada por las áreas Equipos y programas de diseño | Información incompleta y sobre el tiempo | Se creará un formato para que sea acatado por las áreas y soliciten apoyo con tiempo e información completa. | N/A | N/A | N/A | Se han publicado fondos de pantalla sobre los siguientes temas: - Deberes y derechos - Ley de transparencia - Seguridad del paciente - Manual DR-GIC.MA-007 - Valores éticos | Se diseñaron y publicaron con el apoyo de sistemas mensajes de: Simulacro Distrital 4 de octubre, Deber y Derecho de los meses de octubre y noviembre, nuevos deberes y derechos en el mes de enero, semana lavado de manos, octubre rosa, política ambiental, campaña de ambiente físico sobre las 5S, política ambiental, mandamientos de la resistencia antimicronbiana, código de integridad pa-gth-ma-002, mensaje de navidad. | 100% | Correos electrónicos / link con repositorios de diseños | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN JUL to PERIODO DE EJECUCIÓN DIC
Publicar de manera bimensual | NotiLleras (Comunicación interna) | Comunicaciones / Todas las áreas | [12 empty] | Información brindada por las áreas Equipos y programas de diseño | Información incompleta y sobre el tiempo | Se creará un formato para que sea acatado por las áreas y soliciten apoyo con tiempo e información completa. | N/A | N/A | N/A | Se está trabajando en la nueva imagen del boletín y se debe ajustar la especificación para la realización del mismo. | En la encuesta de comunicación interna se hizo una pregunta para conocer la percepción y saber que tipo de contenido le gustaría encontrar a los colaboradores. | 100% | Resultado de encuesta. | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN OCT to PERIODO DE EJECUCIÓN DIC
Actualizar medio de comunicación e incentivar a la visita y consulta | Página web institucional - Intranet (Comunicación interna) | Comunicaciones / Todas las áreas | [12 empty] | Información brindada por las áreas Equipos y programas de diseño | Información incompleta y sobre el tiempo | Se creará un formato para que sea acatado por las áreas y soliciten apoyo con tiempo e información completa. | N/A | N/A | N/A | Gradualmente se ha ido subiendo nuevo contenido a la página web. En el mes de septiembre se trabajó en la reorganización de la información de la página web bajo las directrices de la matriz ITA. Está pendiente ajustar contenido en la intranet e iniciar estrategias para que la visiten. | Se publica información enviada por las áreas: estados financieros agosto, septiembre, octubre y noviembre, publicación datos abiertos, informe de gestión documental vigencia 2021, Informe de PQRSFD, manual de contratación. Se actualizó la información de nuestros servicios con apoyo de la STC, directiva presidencial 02, Actualización y mejoras en la sección seguridad del paciente, periódicamente se actualizan las noticias. | 100% | https://www.dermatologia.gov.co/ | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN JUL to PERIODO DE EJECUCIÓN DIC
Crear espacios para dar información y generar cercanía con los funcionarios. | Encuentros con la Dirección (Comunicación interna) | Comunicaciones | [12 empty] | Información brindada por las áreas Equipos y programas de diseño | Información incompleta y sobre el tiempo | Se creará un formato para que sea acatado por las áreas y soliciten apoyo con tiempo e información completa. | N/A | N/A | N/A | No se ha hecho avances en esta actividad. | No se ha hecho avances en esta actividad. | 100% | N/A | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN JUL to PERIODO DE EJECUCIÓN DIC
Brindar información sobre servicios / campañas de interes hacia el usuario | Carteleras externas - pantallas digitales (Comunicación externa) | Comunicaciones / Todas las áreas | [12 empty] | Información brindada por las áreas Equipos y programas de diseño | Información incompleta y sobre el tiempo | Se creará un formato para que sea acatado por las áreas y soliciten apoyo con tiempo e información completa. | N/A | N/A | N/A | Se ha actualizado gradualmente la información de las pocas carteleras de papel que hay en la entidad, se aprovecha el recurso de los televisores para iniciar a pasar información importante para el usuario. Para el mes de octubre se comenzará a rotar videos hechos internamente con información institucional. | En el mes de octubre se realizan mejoras en los videos que salen en las pantallas, por medio de una herramienta digital ( CANVA ) se realizan diseños con información de importancia para los pacientes ( Horarios, sedes, servicios, farmacia, laboratorio, biblioteca, etc.) En las carteleras se refuerzan los mensajes publicados en las panrtallas con el fin de disminuir la contaminacion visual y se eliminan los mensajes publicados en paredes. Adicional se elabora un instructivo para el buen uso de las carteleras y pantallas institucionales. Aprovechando un curso internso de lenguaje de señas, se hicieron unos videos cortos con mensajes en lenguaje de señas para incluirlo en las pantallas ( esta pendiente por aprobación) | 100% | Se actualizara formato donde se diligencia esta actividad para tener soporte | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN JUL to PERIODO DE EJECUCIÓN DIC
Mantener la información al día y cumplir con los requisitos de accesibilidad y normativa del Gobierno | Página web institucional (Comunicación externa) | Comunicaciones / Todas las áreas | [12 empty] | Información brindada por las áreas Equipos y programas de diseño | Información incompleta y sobre el tiempo | Se creará un formato para que sea acatado por las áreas y soliciten apoyo con tiempo e información completa. | N/A | N/A | N/A | Gradualmente se ha ido subiendo nuevo contenido a la página web. En el mes de septiembre se trabajó en la reorganización de la información de la página web bajo las directrices de la matriz ITA. Está pendiente contrato con Micrositios para que brinden soporte ténico y ayuda en temas de accesibilidad. El área de sistemas plantea en su plan de necesidades del 2023 contrato para el rediseño del portal y mejoras en la parte técnica. | Se publica información enviada por las áreas: estados financieros agosto, septiembre, octubre y noviembre, publicación datos abiertos, informe de gestión documental vigencia 2021, Informe de PQRSFD, manual de contratación. Se actualizó la información de nuestros servicios con apoyo de la STC, directiva presidencial 02, Actualización y mejoras en la sección seguridad del paciente, periódicamente se actualizan las noticias. Mejoras en diseño de Ecuelas saludables. | 100% | https://www.dermatologia.gov.co/ | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN JUL to PERIODO DE EJECUCIÓN DIC
Generar espacios interactivos, informativos con contenido de valor que aporte a la calidad de vida de las personas | Redes Sociales (Comunicación externa) | Comunicaciones / SIAU/ Asistencial/PYP | [12 empty] | Información brindada por las áreas Equipos y programas de diseño | Información incompleta y sobre el tiempo | Se creará un formato para que sea acatado por las áreas y soliciten apoyo con tiempo e información completa. | N/A | N/A | N/A | Se han generado contenidos sobre servicios, fechas especiales, lives eventos. En el mes de agosto se hizo un cronograma para los lives y se han realizado en este trimestre 3. Se debe realizar un cronograma de publicaciones mensuales. | Se han generado contenidos sobre servicios, fechas especiales, lives de vitiligo. Moluscos, acné, tatuajes. Campañas de farmacia, se hizo un reel sobre el servicio de farmacia. | 100% | Visualizaciones de los Lives 2023: Lavado de manos: 476 visualizaciones Día mundial de la salud: 434 visualizaciones Día del libro: 603 visualizaciones Cirugía de Mosh: 647 visualizaciones Farmacia Lleras: 780 visualizaciones Día mundial del medio ambiente: 560 visualizaciones Lunares: 655 visualizaciones Live Viruela Símica: 838 visualizaciones Laser: 1.577 visualizaciones Dermatitis atópica: 858 visualizaciones Acné: 998 visualizaciones Tatuajes: 983 visualizaciones Moluscos: 587 visualizaciones Vitíligo: 538 visualizaciones | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN JUL to PERIODO DE EJECUCIÓN DIC
Tener a dispocisión de los usuarios material impreso con informacíón institucional y educativa. | Material informativo - educativo (Comunicación externa) | Comunicaciones / SIAU/ Asistencial/PYP | [12 empty] | Información brindada por las áreas Equipos y programas de diseño Contrato impresos | Información incompleta y sobre el tiempo | Se creará un formato para que sea acatado por las áreas y soliciten apoyo con tiempo e información completa. | N/A | N/A | N/A | Actualmente los folletos de patologias estan en proceso de revisión. Se esta trabajando en el diseño de nuestros servicios y deberes / derechos con el fin de tener informacion actualizada y concreta. Se estima que esa informacón sea enviada en el transcurso de lo queda del año para que en la vigencia 2023 se haga contrato de diseño e impresión. | Se trabaja en el rediseño del folleto de laboratorio y se realiza diseño de protocolo de bienvenida. | 100% | Link en página web | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN OCT to PERIODO DE EJECUCIÓN DIC
Retomar estas actividades fortalecerán la imagen que tiene la entidad ante la comunidad, estos espacios permiten llegar y captar futuros clientes por medio de la presentación del portafolio de servicio. | Participación en Ferias (Comunicación externa) | Comunicaciones / Planeación / STC | [12 empty] | Presupuesto, material, merchandising | No hay recursos para participar en eventos | Asignar parte del presupuesto para esta actividad | N/A | N/A | N/A | No se ha hecho avances en esta actividad. | En el mes de noviembre y diciembre se participó en el XVIII Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical, se diseñaron pendones, encuestas requeridas por la oficina de docencia, registro fotografico, se entregaron memorias usb con el libro de la Lepra durante los 4 días del congreso. | 100% | Resultado de encuestas, fotos e informe que realizó la oficina de docencia | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN NOV to PERIODO DE EJECUCIÓN DIC
Apoyar convenios, alianzas, eventos institucionales que se lleven a cabo por fuera de la entidad que ayuden a fortalecer relaciones comerciales con aliados estratégicos. | Difusión de la imagen del CDFLA (Comunicación externa) | Comunicaciones / Planeación / STC | [12 empty] | Presupuesto, material, merchandising | No hay recursos para participar en eventos | Asignar parte del presupuesto para esta actividad | N/A | N/A | N/A | Apoyo en los talleres de Dermatitis Atópica en la creación de diseño de pendón y piezas para redes. | En el mes de noviembre y diciembre se participó en el XVIII Congreso Colombiano de Parasitología y Medicina Tropical, se diseñaron pendones, encuestas requeridas por la oficina de docencia, registro fotografico, se entregaron memorias usb con el libro de la Lepra durante los 4 días del congreso. Apoyo en los talleres de Dermatitis Atópica | 100% | N/A | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN JUL to PERIODO DE EJECUCIÓN DIC
Apoyar la difusión de contenido cientifico creado por la oficina de docencia e investigación | Publicaciones científicas (Comunicación interna y externa) | Comunicaciones / ODEI | [12 empty] | Información brindada por las áreas Equipos y programas de diseño | Información incompleta y sobre el tiempo | Se creará un formato para que sea acatado por las áreas y soliciten apoyo con tiempo e información completa. | N/A | Apoyo en las nuevas guías colombianas de Dermatitis Atópica 2024 Primer taller de Dermatoscopia con un stand haciendo análisis de la fotoprotección de productos Bloqueadores Solares Segundo congreso de Asocolderma para médicos generales en atención primaria en salud: en marzo 2024 Misión social: Quieres cambiar tu vida, te tenemos la solución?. Campaña misional de Eucerin, Asocolderma y Centro Dermatológico Socialización de resultados proyecto de investigación con la Universidad Sanitas el 27 febrero 2024 Continuidad en el plan de trabajo para la apertura de diplomados en plataforma web Apoyo a docencia e investigación con capacitaciones en convenio con bibliotecas universitarias con el fin de fortalecer la investigación en el Centro Dermatológico en unión con la Pontificia Universidad Javeriana Actualización de la producción científica del Centro en la página web | Participación en talleres de Dermatología a estudiantes de la Universidad del Rosario en abril 2024 Capacitación con Minciencias para el fortalecimiento del talento humano en la presentación de convocatorias. |  |  | 100% | Links y Fotos | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN JUL to PERIODO DE EJECUCIÓN OCT; PERIODO DE EJECUCIÓN DIC
Establecer relaciones abiertas con los medios de comunicación para que generen entrevistas a dermatológos con temas de promoción y prevención. | Relación con medios (Comunicación externa) | Comunicaciones | [12 empty] | Disponibilidad de los dermatológos | Disponibilidad de los dermatológos | Gestionar con tiempo en lo posible las solicitudes de los medios, y tener una base de datos de médicos familiarizados con el tema para agilizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A | Se estableció contacto con RTVC y se programaron dos entrevistas. | No se realizaron entrevistas, teniendo en cuenta que durante el último no se recepciono ninguna solicitud al respecto | 100% | Videos y links ( buscar) | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN JUL to PERIODO DE EJECUCIÓN DIC
Creación del manual de identidad institucional | Identidad Institucional | Comunicaciones | [12 empty] | Diseñador gráfico con equipos y programas de diseño | No hay recursos para la contratación del personal | Asignar parte del presupuesto para esta actividad | N/A | N/A | N/A | No se ha hecho avances en esta actividad. | Se actualiza en octubre el modelo oficios y la presentación institucional de acuerdo a la imagen provisional del nuevo gobierno | 100% | Correo notificación | bar: PERIODO DE EJECUCIÓN OCT to PERIODO DE EJECUCIÓN DIC
programado
ejecutado