## MATRIZ RIESGOS PROCESO VIGILANC
MAPA DE RIESGOS CONTRATACIÓN VIGILANCIA
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada | Fecha en que se completa el tratamiento/control | Monitoreo y revisión
después del
Tratamiento
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración riesgo | Categoría |  |  |  |  | Cómo | Cuándo | Evidencia
1 | Especifico | Externo | Planeación - Ejecución | Planeación | Diseño en el proceso de contratación de acuerdo a la necesidad a satisfacer | Prestación ineficiente de los requerimientos técnicos y de la necesidad principal. | 1 | 4 | 5 | Medio | CDFLLA | 1. Realizar la documentación de la convocatoria con antelación con el fin de realizar, revisar y ajustar la información de acuerdo con la necesidad a contratar. 2. Realizar el estudio de mercado para tener el presupuesto real de la convocatoria. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | En la ocurrencia del evento | NO APLICA | Revisión de la parte tecnica. | Al inicio antes de realizar la solicitud | Normatividad
2 | Especifico | Interno | Planeación - Ejecución | Operacional | Desconocimiento de la normatividad que regula el servicio de vigilancia . | Afectación en los saldos a cancelar de manera mensual acorde a lo establecido por la circular externa 20231300001105 del 30/12/2023. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista - CDFLLA | 1. Revisión y ajuste de tarifas de acuerdo con la circular externa 20231300001105 del 30/12/2023.expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, salario minimo legal vigente y el IVA . | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | Supervisor y Contratista | En la ocurrencia del evento | Dependiendo fecha del acto administrativo | Revisión de la circular externa 20231300001105 del 30/12/2023.de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada donde se regulan las tarifas del servicio de vigilancia | Antes y Durante la ejecución del contrato. | Normatividad
3 | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de oferta que no cumplan con los requisitos estipulados en los terminos de referencia de la convocatoria. | Descalificación en el proceso de selección | 1 | 4 | 5 | Medio | CDFLLA | 1. Correcta publicación de la convocatoria con la información tecnica, financiera y juridica de lo que se requiere. 2. Cumplimiento del cronograma de la convocatoria. 3. Presentación de cotizaciones para el estudio de mercado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Cronograma de la convocatoria | Fechas estipuladas dentro del cronograma | Realizar el proceso precontractual y tener documentos de acuerdo a la necesidad del servicio. | antes de la ejecución del contrato. | Documentación Proceso precontractual
4 | Especifico | Externo | Contratación | Contratación | Riesgo de no firma del contrato o que no se presenten las garantías requeridas dentro del proceso de contratación. | No tener las Firmas y garantías a tiempo | 1 | 3 | 5 | Medio | CDFLLA | 1. Retraso en el proceso de legalización del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y supervisor | Legalización | Fecha establecida dentro del cronograma | Proceso pre y contratual de acuerdo a las especificaciones establecidas | antes de la ejecución del contrato. | Documentación Proceso precontractual
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Perdida o hurto de bienes de la Entidad por falta de control y medidas de seguridad | Incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas | 1 | 4 | 5 | Alto | Contratista | 1. Supervisión efectiva y oportuna las obligaciones establecidas en el contrato | 2 | 4 | 5 | Alto | NO | Contratista y supervisor | Informe por parte de supervisor | En la ejecución de las obligaciones especificas del contrato | seguimiento a las obligaciones y elaboracion de Informe de supervisión | Mensual | Informe de supervisión del contrato .
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en el sistema de comunicación de la empresa en los radios y en el circuito cerrado de televisión | Requerir apoyo del cuadrante en caso de emergencia o a la sede principal y la central para apoyo, reportes, relevos, autorizaciones, etc | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Planes de contingencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor del contrato | Informe por parte de supervisor | En la ejecución de las obligaciones del contrato | A traves de los supervisores y todo elpersonal de servicio activar planes de contigencia | Mensual | Informe de supervisión del contrato .
[10 empty] | Elaboró : | William Narvaez Mendoza - Subdirector Administrativo y Financiero CDFLLA