## INIDICE
FORMATO[ METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PINAR] | CÓDIGO: DR-GIC-FO-048
PROCESO [GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO] | VERSIÓN: 001
FECHA: 9-Nov-2021
PRIORIDADES ASPECTOS CRÍTICOS
SUMATORIA DE LA PRIORIZACIÓN
ORDEN DE LA PRIORIZACIÓN
OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS
PROYECTO 02
PROYECTO 03
PROYECTO 04
PROYECTO 05
PROYECTO 01
PROYECTO 06
MAPA DE RUTA PINAR
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO

## IDEN ASPECTOS CRÍTICOS
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS
Nº | ASPECTO | RIESGO
1 | INVENTARIOS Es necesario contar con la totalidad de inventarios documentales en las fases del ciclo vital del documento | Pérdida o extravió de documentos, registros de documentos, soportes y demás información de manera intencional para favorecer a terceros.
Registro incompleto de la información.
Deficiente acceso a la información
2 | TRANSFERENCIAS PRIMARIAS Hasta la fecha no se tiene un plan de transferencias documentales primarias ni las dependencias conocen el proceso de transferencia de sus archivos de gestión al central | Pérdida económica o deimagen por extravío dedocumentos, durante su trámite y/o transferenciadocumental primaria (Archivode Gestión y Central)
Desorganización de Archivos de Gestión
3 | CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES La entidad tiene la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios del Centro, en programas de mejoramiento de la función archivística, ya que sus deberes de todo servidor público el de “Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función | Sanciones por parte del ente de control por incumplimiento en la normatividad vigente en materia de gestión documental.
Pérdida de la integridad de la información física y digital que reposa en el archivo central, histórico y Sistema
Ausencia de personal idóneo y permanente para la administración de los archivos de gestión y Central
Generación de investigaciones disciplinarias
Presencia de agentes contaminantes afectando la salud y la integridad de los funcionarios y el acervo documental.
4 | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Ausencia de una política, procesos y procedimientos para la creación, gestión, trámite y conservación de documentos y expedientes electrónicos. (Decreto 1080 de 2015. Art. 2.8.2.7.1.) | Sanciones por parte del ente de control por incumplimiento en la normatividad vigente en materia de gestión documental.
Exposición a riesgos legales, operativos, financieros y archivísticos por el incumplimiento de la normatividad y aseguramiento de los documentos de la Entidad.
5 | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Instrumentos archivísticos que no se han elaborado o se encuentran sin actualizar e implementar en el centro. | Sanciones por parte del ente de control por incumplimiento en la normatividad vigente en materia de gestión documental.
Dificultad en la administración de los expedientes de gestión por el desconocimiento y desactualización de los instrumentos archivísticos.
Generación de fondos documentales acumulados
Exposición a riesgos legales, operativos, financieros y archivísticos por el incumplimiento de la normatividad y aseguramiento de los documentos de la Entidad.
6 | SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL El Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta cuenta con una herramienta que permite gestionar las comunicaciones sin embargo este no da cumplimiento total a lo establecido en el Acuerdo 060 de 2001. Se requiere un sistema de gestión documental, que permita recoger o interoperar con los demás sistemas de documentos de las diferentes dependencias, su visualización para gestión, clasificación de los documentos por Serie – Subserie – Tipo Documental, conformación de expedientes virtuales, circulación y préstamo de documentos o expedientes, archivo, aplicación de Tablas de Retención Documental. | Normalización de la producción documental en los diferentes soportes (físicos y electrónicos), asegurando el uso de medios tecnológicos y buenas prácticas para la implementación del Gobierno en Linea en la Entidad.
Dificultad en la recuperación de la información por la falta de elementos descriptivos en los procesos de producción documental.
Imposibilidad en la consulta de la información por obsolescencia de los medios tecnológicos en los cuales se generó.
Armonizar la conformación en gestión de los expedientes (físicos, electrónicos, híbridos y virtuales) asociados a las funciones de la Entidad, permitiendo evidenciar los registros que soportan las actuaciones de la misma.
Implementación de nuevas tecnologías y automatización de procesos se puede presentar desarticulación entre la información física y electrónica, generando inconvenientes en la conformación de expedientes consistentes, independientemente del soporte en que se encuentren los tipos documentales.
| INTERVENCIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADO No Intervención, ni aplicación de criterios y procesos archivísticos a la documentación que corresponde a los fondos acumulados de El Hospital Universitario Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta” E.S.E | Pérdida de documentos de la Entidad, materializándose riesgos legales, operativos, financieros y archivísticos.
7 |  | Desorganización de Archivo Central
Deficiente acceso a la información
No cotar con Intrumento Archivistico TVD
8 | ADECUACIONES AL ESPACIO DESTINADO PARA CUSTODIA Los espacios destinados para custodia del fondo documental no cuentan con las adecuaciones mininas de temperatura, humedad, luz emtre otros aspectos a considerar para ello s necesita apoyo del area ambiental y del area de mantenimiento. | Pérdida de documentos esenciales para los procesos de la Entidad, materializándose riesgos legales, operativos, financieros y archivísticos.
No contar con el Sistema Integrado de Conservación (SIC), identificando estrategias que permitan de manera integral asegurar las condiciones óptimas para los registros y expedientes
No contar con la capacidad requerida para el almacenamiento adecuado de la producción documental en los diferentes soportes (físico y electrónico) y fases de archivo (Gestión y Central).

## PRIORI ASPECTOS CRÍTICOS
EJES ARTICULADORES | ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS
| Es necesario contar con la totalidad de inventarios documentales en las fases del ciclo vital del documento | Hasta la fecha no se tiene un plan de transferencias documentales primarias ni las dependencias conocen el proceso de transferencia de sus archivos de gestión al central | La entidad tiene la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios del Centro, en programas de mejoramiento de la función archivística, ya que sus deberes de todo servidor público el de “Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función | Ausencia de una política, procesos y procedimientos para la creación, gestión, trámite y conservación de documentos y expedientes electrónicos. (Decreto 1080 de 2015. Art. 2.8.2.7.1.) | Instrumentos archivísticos que no se han elaborado o se encuentran sin actualizar e implementar en el centro. | El Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta cuenta con una herramienta que permite gestionar las comunicaciones sin embargo este no da cumplimiento total a lo establecido en el Acuerdo 060 de 2001. Se requiere un sistema de gestión documental, que permita recoger o interoperar con los demás sistemas de documentos de las diferentes dependencias, su visualización para gestión, clasificación de los documentos por Serie – Subserie – Tipo Documental, conformación de expedientes virtuales, circulación y préstamo de documentos o expedientes, archivo, aplicación de Tablas de Retención Documental. | Intervención, ni aplicación de criterios y procesos archivísticos a la documentación que corresponde a los fondos acumulados de El Hospital Universitario Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta” E.S.E | Los espacios destinados para custodia del fondo documental no cuentan con las adecuaciones mininas de temperatura, humedad, luz emtre otros aspectos a considerar para ello s necesita apoyo del area ambiental y del area de mantenimiento.
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Se considera el ciclo vital de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | X |  | X |  |  |  | X | X
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos socializados e implementados. |  |  | X | X | X |  | X
Se cuenta con procesos de seguimiento, evaluación y mejora para la gestión de documentos. |  |  |  | X |  | X
Se tiene establecida la Política de Gestión Documental. | X |  | X |  |  |  |  | X
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica. |  |  |  |  | X | X |  | X
Se cuenta con procesos y flujos documentales normalizados medibles. |  | X |  | X |  | X
Se documentan procesos o actividades de gestión de documentos. |  | X | X | X |  |  | X | X
Se cuenta con la infraestructura adecuada para resolver las necesidades documentales y de archivo. | X | X
El personal de la Entidad conoce la importancia de los documentos e interioriza las políticas y directrices concernientes a la gestión de los documentos. |  |  | X |  |  |  | X | X
Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender las necesidades documentales y de archivo. | X | [6 empty] | X
Total de criterios impactados | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Se cuenta con políticas que garanticen la disponibilidad y accesibilidad de la información. |  | X | X | X |  |  | X | X
Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades documentales y de archivo de los ciudadanos. | X | X | X | X | X |  | X | X
Se tienen los esquemas de comunicación en la Entidad para difundir la importancia de la gestión de documentos. |  |  |  |  | X
Existen esquemas de capacitación y formación internos para la gestión de documentos, articulados con el Plan Institucional de Capacitación. |  |  | X | X |  |  |  | X
Se cuenta con instrumentos archivísticos de descripción y clasificación para sus archivos. | X | X | X | X |  |  | X | X
El personal hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinatarias a la administración de la información de la Entidad. |  |  | X |  |  |  | X | X
Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información. | [7 empty] | X
Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel. | X |  |  |  |  | X
Se tiene implementada la estrategia de Gobierno en Línea (GEL). | [5 empty] | X
Se cuenta con canales (locales y en línea) de servicio, atención y orientación al ciudadano. | X |  |  |  | X | X
Total de criterios impactados | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5
PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la preservación y conservación a largo plazo de los documentos. | X | X |  | X |  |  |  | X
Se tiene un esquema de metadatos integrando a otros sistemas de gestión. |  | X | X |  | X |  | X
Se cuenta con archivos centrales e históricos. | X |  |  | X |  |  | X | X
La conservación y preservación se basan en la normatividad, requisitos legales, administrativos y técnicos que le aplican a la Entidad. |  | X | X |  | X |  |  | X
Se cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC). |  | X | X |  |  |  | X | X
Se tiene la infraestructura adecuada para el almacenamiento, conservación y preservación de la documentación física y electrónica. | X | X |  |  |  | X |  | X
Se cuenta con procesos documentados de valoración y disposición final. | X |  | X | X |  |  | X | X
Están implementados estándares que garantizan la preservación y conservación de los documentos. |  | X | X | X
Se cuenta con esquemas de migración y conversión normalizados. |  | X |  |  | X | X |  | X
Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad del negocio. |  | X |  |  |  | X
Total de criterios impactados | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD
Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información. | X | X |  |  | X |  |  | X
Se tienen herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la Entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos. |  | X |  |  | X
Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros. | X | X | [5 empty] | X
Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos. | X | X | X | X |  |  |  | X
Las aplicaciones son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico en cumplimento de los procesos establecidos. |  | X |  | X |  |  | X
Se cuenta estandarizada la administración, gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y los procesos archivísticos. |  | X | X |  | X
Se han implementado mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas. |  | X | X |  | X
Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano que le permite la participación e interacción. | X | X | X | X |  | X | X
Se cuenta con modelos para la identificación, la evaluación y el análisis de riesgos. |  |  |  | X |  | X | X | X
Se tienen directrices de seguridad de información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, al acceso y a los sistemas de información. | X |  |  |  |  | X | X | X
Total de criterios impactados | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión. | X | X |  |  |  |  | X | X
Se tiene articulada la Política de Gestión Documental con los sistemas y modelos de gestión de la Entidad. |  | X | X |  |  | X | X | X
Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística. | X |  |  |  | X | X |  | X
Se cuenta con un Sistema de Gestión Documental basado en estándares nacionales e internacionales. |  | X | X | X |  | X |  | X
Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio. |  |  | X | X | X |  | X
Se cuenta con procesos de mejora continua. | X |  |  |  | X |  |  | X
Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística de la Entidad. | X |  |  | X
Se tienen identificados los roles y responsabilidades del personal y de las áreas frente a los documentos. |  |  | X | X |  |  | X
La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la Entidad. | X
Total de criterios impactados | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5
REGRESAR

## SUMATORIA DE LA PRIORIZACIÓN
MATRIZ DE ASPECTOS CRÍTICOS
Items | Aspectos Críticos | Administración de Archivos | Acceso a la Información | Preservación de la Información | Aspectos tecnológicos y de seguridad | Fortalecimiento y articulación | Total
1 | INVENTARIOS Es necesario contar con la totalidad de inventarios documentales en las fases del ciclo vital del documento | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22
2 | TRANSFERENCIAS PRIMARIAS Hasta la fecha no se tiene un plan de transferencias documentales primarias ni las dependencias conocen el proceso de transferencia de sus archivos de gestión al central | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 25
3 | CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES La entidad tiene la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios del Centro, en programas de mejoramiento de la función archivística, ya que sus deberes de todo servidor público el de “Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23
4 | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Ausencia de una política, procesos y procedimientos para la creación, gestión, trámite y conservación de documentos y expedientes electrónicos. (Decreto 1080 de 2015. Art. 2.8.2.7.1.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20
5 | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Instrumentos archivísticos que no se han elaborado o se encuentran sin actualizar e implementar en el centro. | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15
6 | SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL El Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta cuenta con una herramienta que permite gestionar las comunicaciones sin embargo este no da cumplimiento total a lo establecido en el Acuerdo 060 de 2001. Se requiere un sistema de gestión documental, que permita recoger o interoperar con los demás sistemas de documentos de las diferentes dependencias, su visualización para gestión, clasificación de los documentos por Serie – Subserie – Tipo Documental, conformación de expedientes virtuales, circulación y préstamo de documentos o expedientes, archivo, aplicación de Tablas de Retención Documental. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
7 | INTERVENCIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADO No intervención, ni aplicación de criterios y procesos archivísticos a la documentación que corresponde a los fondos acumulados de El Hospital Universitario Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta” E.S.E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20
8 | ADECUACIONES AL ESPACIO DESTINADO PARA CUSTODIA Los espacios destinados para custodia del fondo documental no cuentan con las adecuaciones mininas de temperatura, humedad, luz emtre otros aspectos a considerar para ello s necesita apoyo del area ambiental y del area de mantenimiento. | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25
| TOTAL | 31 | 31 | 35 | 37 | 31
REGRESAR

## ORDEN DE LA PRIORIZACIÓN
No. | ASPECTOS CRÍTICOS | CALIFICACIÓN | PONDERACIÓN
1 | INVENTARIOS Es necesario contar con la totalidad de inventarios documentales en las fases del ciclo vital del documento | 22 | ALTA
2 | TRANSFERENCIAS PRIMARIAS Hasta la fecha no se tiene un plan de transferencias documentales primarias ni las dependencias conocen el proceso de transferencia de sus archivos de gestión al central | 25 | MEDIA
3 | CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES La entidad tiene la obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios del Centro, en programas de mejoramiento de la función archivística, ya que sus deberes de todo servidor público el de “Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función | 23 | BAJA
4 | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Ausencia de una política, procesos y procedimientos para la creación, gestión, trámite y conservación de documentos y expedientes electrónicos. (Decreto 1080 de 2015. Art. 2.8.2.7.1.) | 20 | MEDIA
5 | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Instrumentos archivísticos que no se han elaborado o se encuentran sin actualizar e implementar en el centro. | 15 | BAJA
6 | SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL El Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta cuenta con una herramienta que permite gestionar las comunicaciones sin embargo este no da cumplimiento total a lo establecido en el Acuerdo 060 de 2001. Se requiere un sistema de gestión documental, que permita recoger o interoperar con los demás sistemas de documentos de las diferentes dependencias, su visualización para gestión, clasificación de los documentos por Serie – Subserie – Tipo Documental, conformación de expedientes virtuales, circulación y préstamo de documentos o expedientes, archivo, aplicación de Tablas de Retención Documental. | 15 | BAJA
7 | INTERVENCIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADO No intervención, ni aplicación de criterios y procesos archivísticos a la documentación que corresponde a los fondos acumulados de El Hospital Universitario Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta” E.S. | 20 | MEDIA
8 | ADECUACIONES AL ESPACIO DESTINADO PARA CUSTODIA Los espacios destinados para custodia del fondo documental no cuentan con las adecuaciones mininas de temperatura, humedad, luz emtre otros aspectos a considerar para ello s necesita apoyo del area ambiental y del area de mantenimiento. | 25 | ALTA
| ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | 31
| FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN | 31
| ACCESO A LA INFORMACIÓN | 35
| PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 37
| ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | 31
REGRESAR

## OBJETIVOS
FORMULACION DE OBJETIVOS
ITEMS | ASPECTO CRITICO | OBJETIVO | PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS
1 | Es necesario contar con la totalidad de inventarios documentales en las fases del ciclo vital del documento | Desarrollar actividades de intervención de fondos acumulados mediante un plan de trabajo archivístico | Plan para Levantamiento de Inventarios Documentales
2 | Hasta la fecha no se tiene un plan de transferencias documentales primarias ni las dependencias conocen el proceso de transferencia de sus archivos de gestión al central | Cumplir con las transferencias de toda la documentación existente en los archivos de gestión | Plan de Transferencias Primarias
3 | Los funcionarios y contratistas no cuentan con suficiente información sobre la gestión documental ni con las políticas | Capacitar y socializar a todos los funcionarios y contratitas del Centro sobre la importancia de la gestión documental, sus componentes, políticas y sistemas | Plan de Capacitaciones en gestión documental
4 | Hasta la fecha el Centro no realiza un seguimiento al cumplimiento de actividades relacionadas a la gestión documental en las dependencias. | Cumplir con la política, actividades y correcta gestión documental del Centro | Plan de Visitas y seguimiento en cumplimiento de gestión documental
5 |  | Realizar la política, procesos y procedimientos para la creación y conservación de los expedientes electrónicos producidos por el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E. | Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA
| Ausencia de una política, procesos y procedimientos para la creación, gestión, trámite y conservación de documentos y expedientes electrónicos. (Decreto 1080 de 2015. Art. 2.8.2.7.1.) |  | * Sistema Integrado de Conservación (SIC) (y sus programas respectivos)
6 | Instrumentos archivísticos que no se han elaborado o se encuentran sin actualizar e implementar en el Centro. | Implementar los instrumentos archivísticos establecidos por el Archivo General de La Nación, como medios para el mejoramiento del proceso y su articulación con la normatividad archivística colombiana. | Elaborar Tabla de Valoración (TVD), Sistema Integrado de Conservación (SIC), Actualizar PGD Y PINAR
7 | El Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta cuenta con una herramienta que permite gestionar las comunicaciones sin embargo este no da cumplimiento total a lo establecido en el Acuerdo 060 de 2001. Se requiere un sistema de gestión documental, que permita recoger o interoperar con los demás sistemas de documentos de las diferentes dependencias, su visualización para gestión, clasificación de los documentos por Serie – Subserie – Tipo Documental, conformación de expedientes virtuales, circulación y préstamo de documentos o expedientes, archivo, aplicación de Tablas de Retención Documental. | Ajustar el sistema Orfeo para cumplir con los parámetros de un sistema de gestión documental | Plan de adecuación del Sistema Orfeo
8 | INTERVENCIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADOS. No intervención, ni aplicación de criterios y procesos archivísticos a la documentación que corresponde a los fondos acumulados de El Hospital Universitario Centro Dermatológico “Federico Lleras Acosta” E.S.E | Desarrollar actividades de intervención de fondos acumulados mediante un plan de trabajo archivístico | Programa de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental
9 | ADECUACIONES AL ESPACIO DESTINADO PARA CUSTODIA | Adecuar el espacio de custodia y conservación del fondo documental del Centro | Sistema Integrado de Conservación (SIC)
Los espacios destinados para custodia del fondo documental no cuentan con las adecuaciones mininas de temperatura, humedad, luz entre otros aspectos a considerar para ellos necesita apoyo del área ambiental y del área de mantenimiento.
REGRESAR

## PROYECTO 01
PROYECTO No 1
Nombre plan
Plan de Transferencias Documentales Primarias
Alcance
Realizar el cronograma de traslados de documentacion de los archivos de gestion al archivo central
Metas
Mantener actualizado el cronograma y las transferencias al archivo central
Responsable
Gestion Documental
Actividades | Responsable | Aprobador
Realizar un cronograma de actividades de revision de documentacion a transferir | Gestión Documental | Jefe de cada depedencia
Socializar formato unico de inventario documental | Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera
Realizar Cronograma de transferencias por dependencias | Gestión Documental | Jefe de cada depedencia
Recursos | Personal seleccionado para tal fin
Personal Logistico
Recurso financiera destinado para tal fin
Formatos Unico de Inventario Documental
Indicadores | Cantidad de transferencias programadas/Cantidad de transferencias ejecutadas por 100%
CUMPLIMIENTO
REGRESAR

## PROYECTO 02
PROYECTO No 2
Nombre plan
Plan de Capacitación y seguimiento en gestion documental
Alcance
Diseñar y definir el plan institucional de capacitación en temas relacionados con la gestión documental y seguimiento
Metas
Capacitar a los funcionarios y contratistas en temas de gestion documental
Responsable
Area de Gestion Documental /Talento Humano
Actividades | Responsable | Aprobador
Programar reunion con talento humano para coordinar el plan | Gestión Documental | Talento Humano
Realizar Cronograma de capacitaciones por dependencia | Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera
Levantar acta y documentos probatorios de capacitaciones | Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera
Realizar visitas de control y seguimiento de organización de archivos de gestión | Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera
Recursos | Personal Talento Humano/Gestion Documental
Formatos listado de asistencia y acta
Indicadores | Cantidad de capacitaciones programadas/Cantidad de capacitaciones realizadas por 100%
CUMPLIMIENTO
REGRESAR

## PROYECTO 03
PROYECTO No 2
Nombre plan
Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo-ORFEO
Alcance
Adecuar herramienta tecnológica orfeo que permita proporcionar un repositorio seguro para la conservación de los documentos en los diferentes procesos de la Gestión Documental.
Metas
Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA ajustado al Orfeo
Responsable
Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión de la Tecnología y Tic
Actividades | Responsable | Aprobador
Fase de planeación a. Diagnostico de la herramienta b. Establecimiento de ajustes al orfeo c. Entorno normativo. d. Definición de roles y responsabilidades. e. elaboración plan de trabajo. F. Gestión de riesgo | * Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión de la Tecnología y Tic * Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | *Dirección General *Subdirección Administrativa y Financiera
Fase de análisis a. Análisis organizacional b. Análisis técnico / tecnológico c. Análisis documental
Fase de diseño a. . Diseño de la estrategia de implementación b. Análisis de alternativas
Fase de implementación a. Bitácora de Control de cambios b. Plan de pruebas, integración, accesibilidad y usabilidad. c. Plan de capacitación y /o entrenamiento
Fase de evaluación, monitoreo y control a. Gestión de calidad. b. Gestión del cambio. c. Estrategias de mejora
Recursos | * Recurso humano ingenieros con conocimiento en temas relacionados con gestión documental.
* Recurso económico para contar con el personal necesario
* Recursos tecnológicos para adquirir un sistema de Gestión Documentos Electrónicos de archivos
* Cumplimiento a la normatividad aplicable a documentos electrónicos de archivo.
Indicadores | Cantidad de fases programadas/ cantidad de fases ejecutadas *100
CUMPLIMIENTO
REGRESAR

## PROYECTO 04
PROYECTO No 4
Nombre plan
Sistemas Integrado de Conservación (SIC)
Alcance
Elaborar el Sistema Integrado de Conservación (SIC) con los componentes correspondientes Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. Cumpliendo con la normatividad indicada por el AGN en el Acuerdo 006 de 2014
Metas
Sistemas Integrado de Conservación (SIC) elaborado y aplicado
Responsable
Area de Gestion Documental
Actividades | Responsable | Aprobador
Realizar diagnóstico integral de archivo | Area de Gestión Documental | *Dirección General *Subdirección Administrativa y Financiera
Realizar Plan de Conservación Documental | Area de Gestión Documental/ Gestion Ambiental | *Dirección General *Subdirección Administrativa y Financiera
Realizar Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Area de Gestión Documental/ Gestion Ambiental
Recursos | Profesional en Instrumentos Archivisticos
Profesional en el Area Ambiental y Conservación
Formatos Unico de Inventario Documental
Indicadores | Porcentaje de Elaboración del SIC/Porcentaje de Avance del SIC
CUMPLIMIENTO
REGRESAR

## PROYECTO 05
PROYECTO No 5
Nombre plan
Tabla de Valoración Documental (TVD)
Alcance
Elaborar el instrumento archivistico TVD por fases. Cumpliendo con la normatividad indicada por el AGN en el Acuerdo 004 de 2019 el fin de realizar la organización de la documentación producida desde 1934 a 1999
Metas
Fondos documentales valorados y disponibles para cualquier tipo de consulta.
Responsable
Area de Gestion Documental
Actividades | Responsable | Aprobador
Compilación de Información Institucional | * Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | *Dirección General *Subdirección Administrativa y Financiera
Diagnostico
Levantamiento de inventarios documentales
Elaboración y ejecución del plan de trabajo archivístico integral
Valoración
Recursos | Cumplimiento de la normatividad Acuerdo 002 de 2004
Tecnológicos
Económico
Recurso Humano
Indicadores | Cantidad de actividades programadas/ Cantidad de actividades ejecutadas *100
CUMPLIIENTO
REGRESAR
REGRESAR

## PROYECTO 06
Nombre plan
Actualización de Instrumentos Archivisticos
Alcance
Actualizar y aplicar los instrumentos archivisticos. Cumpliendo con la normatividad indicada por el AGN en el Acuerdo 2609 de 2012 en su articulo 8.
Metas
Instrumentos archivisticos, socializados e implementados.
Responsable
Area de Gestion Documental
Actividades | Responsable | Aprobador
Actualizacion de Instrumentos archivisticos | * Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | *Dirección General *Subdirección Administrativa y Financiera
Socializacion de instrumentos archivisticos
Armonizacion con demas sistemas
Recursos | Cumplimiento de la normatividad Acuerdo 2609 de 2012
Tecnológicos
Económico
Recurso Humano
Indicadores | Cantidad de instrumentos programados/ Cantidad de instrumentos actualizados *100
REGRESAR

## MAPA DE RUTA PINAR
MAPA DE RUTA
No. | PROYECTOS | CORTO PLAZO (1 año) | MEDIANO PLAZO (1 a 4 años) |  |  | LARGO PLAZO (4 años en adelante)
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | Plan de Transferencias Documentales Primarias | bar: CORTO PLAZO (1 año) 2021 to MEDIANO PLAZO (1 a 4 años) 2024
2 | Plan de Capacitación y seguimiento en gestion documental | bar: CORTO PLAZO (1 año) 2021 to MEDIANO PLAZO (1 a 4 años) 2024
3 | Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo-ORFEO | bar: CORTO PLAZO (1 año) 2021 to MEDIANO PLAZO (1 a 4 años) 2023
4 | Sistema Integrado de Conservación | bar: CORTO PLAZO (1 año) 2021 to MEDIANO PLAZO (1 a 4 años) 2024
5 | Tabla de Valoración Documental | bar: CORTO PLAZO (1 año) 2021 to MEDIANO PLAZO (1 a 4 años) 2024
6 | Actualización de Instrumentos Archivisticos | bar: CORTO PLAZO (1 año) 2021
REGRESAR

## HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
NOTA ACLARATORIA: | A continuación se evidencia el avance y cumplimiento en la ejecución de cada una de las actividades establecidas para el Plan Institucional de Archivos- PINAR.
PLANES | INDICADORES | EJECUTADO | META | [16 empty] | GRÁFICO VIGENCIA 2021 | GRÁFICO VIGENCIA 2025 | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1 (2021) | 2 (2021) | 3 (2021) | 4 (2021) | 1 (2022) | 2 (2022) | 3 (2022) | 4 (2022) | 1 (2023) | 2 (2023) | 3 (2023) | 4 (2023) | 1(2025) | 2(2025) | 3(2025) | 4(2025)
Plan de transferencias documentales | Cronograma de Transferencias primarias | 100% | 100% | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 |  |  | \\SATURNO02\Gestion-Documental\GESTION DOCUMENTAL\2025\ACTAS TRANSFE- DOCUME TRD V1
Plan de Capacitación y seguimiento en gestion documental | Capacitaciones realizadas | 100% | 100% | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  | \\SATURNO02\Capacitación\CAPACITACION\CAPACITACIÓN 2025\CLIENTE INTERNO\GESTION DOCUMENTAL
Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA ajustado al Orfeo | Actualización Orfeo | 100% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 20.48% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 6 | #REF!
Actualización de Instrumentos Archivisticos | Actualización de TRD | 100% | 100% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 50% | 30%
Sistema Integrado de Conservación | Sistema Integrado de Conservación | 100% | 90% | 50% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 20% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% |  | 30% | 30% | 10%
REGRESAR