## PGD
| FORMATO[ SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD] | [11 empty] | CÓDIGO: DR-GIC-FO-053
| PROCESO [GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO] | [11 empty] | VERSIÓN: 001
FECHA: 11-Mar-2022
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL vigencia 2021
ACTIVIDADES | Peso Actividad | Proyectado |  |  |  | Ejecutado |  |  |  | Ejecutado 2021 | % Acumulado total | Gestión Realiza | Evidencias | Observaciones
PLANEACIÓN ESTRATEGICA | 50% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Monitorear el cumplimiento del PGD | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% | 10% | 8.333% | Se elabora el formato DR-GIC-FO-053 SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD,,los cuales estan publicados en los Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad | \\SATURNO02\Gdocumental\NUEVA CODIFICACIÓN 29-07-2018\3. DR - DIRECCIONAMIENTO\GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN\FORMATOS | Se publicará en la Pagina web de la Entidad
Determinar matriz de análisis de la política de gestión documental frente a los agentes integradores | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% | 10% |  | Se elabora el formato DR-GIC-FO-054 MATRIZ DE ANALISIS DE CRITERIOS DIFERENCIALES DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL,,los cuales estan publicados en los Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad | \\SATURNO02\Gdocumental\NUEVA CODIFICACIÓN 29-07-2018\3. DR - DIRECCIONAMIENTO\GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN\FORMATOS
Elaboración de Programa de documentos vitales o esenciales. | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% | 10% |  | Se elabora el programa DR-GIC-PG-002 DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES | https://www.dermatologia.gov.co/transparencia/10-gestion-documental-instrumentos-gestion/10-17-sistema-integrado-conservacion | Se encuentran publicadas en la Página web de la Entidad
Elaboración de la política de gestión de documentos electrónicos. | 2022 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% |  | Esta actividad se deja reflejada para la vigencia 2022
Identificación de documentos especiales (Cartográficos, fotográficos, planos, sonoros y audiovisuales) | 2022 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% |  | Esta actividad se deja reflejada para la vigencia 2022
Normalización de formas y formularios electrónicos conforme al control de documentos y registros Sistema Integrado De Gestión-SIG | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% |  | GestiónDocumental mantiene actualizado el Listado maestro de Documentos para la vigencia 2021 se gestiono un total de 190 documentos,los cuales estan publicados en los Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad | \\SATURNO02\Gdocumental\NUEVA CODIFICACIÓN 29-07-2018
PRODUCCIÓN | 50% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Capacitar a los funcionarios y contratistas en temas relacionados con la gestión documental y estructura interna de los documentos para fomentar las buenas prácticas dentro de la entidad | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 10% | De acuerdo con el Plan de Capacitación Institucional vigencia 2021, Gestión Documental realizo 12 capacitaciones Internas | \\SATURNO02\Capacitación\CAPACITACION\CAPACITACIÓN 2021\PRESENTACIONES\GESTION DOCUMENTAL | PIC- Control y seguimiento de capacitaciones, presentaciones
Diseñar e implementar el procedimiento de gestión documental en el CDFLLA, que incluya la definición de la estructura, condiciones diplomáticas (internas y externas), el formato de preservación, el soporte, el medio, las técnicas de impresión, el tipo de tintas, calidad del papel y demás condiciones que se requieran para elaborar los documentos de archivo. | 10% |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | Se elabora el Manual DR-GIC-MA-007 PRODUCCION DOCUMENTAL Y CONTROL DE FIRMAS , se establece con claridad la producción y generación de la información, con las respectivas reglas y normas de redacción de la Real Academia Española (RAE), Guía Técnica Colombiana GTC 185, dando así cumplimiento al programa de Gestión Documental, establecido por el Archivo General de la Nación. | \\SATURNO02\Gdocumental\NUEVA CODIFICACIÓN 29-07-2018\3. DR - DIRECCIONAMIENTO\GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN\MANUAL
Elaborar el esquema de metadatos asociados a la creación, recepción y captura de información de conformidad con la normatividad vigente | 2022 | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% |  | Esta actividad se deja reflejada para la vigencia 2022
GESTIÓN Y TRÁMITE | 100% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Actualizar los procedimientos de Gestión Documental. |  | 30% | 20% | 50% | 0% | 30% | 20% | 50% | 0% | 100% | 0.85 | Se actualizaron diez (10) procedimientos de Gestión Documental conforme al PGD,os cuales estan publicados en los Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad | \\SATURNO02\Gdocumental\NUEVA CODIFICACIÓN 29-07-2018\3. DR - DIRECCIONAMIENTO\GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN\PROCEDIMIENTO
Realizar seguimiento y control de la radicación de las comunicaciones. |  | 20% | 40% | 30% | 0% | 20% | 40% | 10% | 0% | 70% |  | Se evidencia que el procedimiento de DR-GIC-PC-001 RECEPCION RADICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN GESTIÓN Y TRÁMITE DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES, debe realizarse un ajustes debido a que el emomento la Ventanilla Ünica de Correspondencia no esta efectuando una correcta gestión de las comunicaciones oficiales . Se expidio Resoliucoón No 237 de 2021 | Resolución No 237 de 2021 Por medio de la cual se deroga I Resolución No. 106 de 2016 se crean y se expiden lineamientos para la Gestió de la Ventanilla Unica de Correspondenciadel Centro Dermatol 'ico "Federico Lleras Acosta"
ORGANIZACIÓN | 60% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Desarrollar los proyectos de interoperabilidad necesarios para intercambiar la producción documental que se genera en los sistemas de información. | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | Esta actividad se deja reflejada para la vigencia 2022
Actualizar los lineamientos de descripción documental con énfasis en el uso del esquema de metadatos | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Esta actividad se deja reflejada para la vigencia 2022
Realizar la actualización, publicación de los instrumentos archivísticos: CCD, TRD. Elaborar SIC y actualizar PGD | 20% | 20% | 40% | 30% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 100% |  | Se realizo la actualización de los instrumentos archivisticos de la ESE | https://www.dermatologia.gov.co/transparencia/10-gestion-documental-instrumentos-gestion | Se encuentran publicadas en la Página web de la Entidad
TRANSFERENCIA | 80% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Elaborar Plan y cronograma de Transferencia Primaria | 80% | 0% | 0% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | El Plan de trsnferecnia vigencia 2021 cumplio 40% de lo programado. Se recepionaron 59 cajas de archivo cpn un resultado de 15 metros lineales | \\SATURNO02\Gestion-Documental\GESTION DOCUMENTAL\2021\PLAN DE TRANSFERENCIAS PRIMARIAS
DISPOSICION DE DOCUMENTOS | 50% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Aplicación de la disposición final establecida en las TRD para los asuntos, series y subseries documentales teniendo en cuenta el procedimiento registrado. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | Esta actividad se deja reflejada para la vigencia 2022
Actualizar e implementar el procedimiento de gestión documental, que incluya lo relacionado con la eliminación de documentos análogos y electrónicos teniendo en cuenta que se debe eliminar la totalidad de la información, su soporte y sus metadatos. | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% |  | Se actualiza el procedimiento DR-GIC-PC-002 ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS el 06-Abr-2021 | \\SATURNO02\Gdocumental\NUEVA CODIFICACIÓN 29-07-2018\3. DR - DIRECCIONAMIENTO\GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN\PROCEDIMIENTO
PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO | 100% | [8 empty] | 0%
Elaborar e implementar Manual del Sistema Integrado de Conservación, en sus dos componentes “Plan de Preservación digital a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo” y “Plan de Conservación Documental” de conformidad con la normatividad vigente. Documento (Manual) conforme al control de registros y documentos SIG. | 50% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 50% | Se elaboran los Plan DR-GIC-PL-007 PLAN DE PRESERVACION DIGITAL y Plan DR-GIC-PL-011 CONSERVACION DOCUMENTAL, los cuales estan publicados en los Instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad | \\SATURNO02\Gdocumental\NUEVA CODIFICACIÓN 29-07-2018\3. DR - DIRECCIONAMIENTO\GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN\PLANES
Seguimiento y control al cumplimiento de lo establecido en el SIC. | 50% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% |  | Se expide Resolución No 0628 de 2021 Por medio de la cual se adopta el Sistema Integrado de Conservación (SIC) del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta | https://www.dermatologia.gov.co/transparencia/10-gestion-documental-instrumentos-gestion/10-17-sistema-integrado-conservacion | Se encuentran publicadas en la Página web de la Entidad
VALORACIÓN | 100% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Actualizar las tablas de retención documental del CDFLLA aprobadas en 2019, e integrar en el control de documentos y registros SIG. | 100% | 0% | 10% | 10% | 80% | 10% | 10% | 80% | 0% | 100% | 100% | Convalidación Tablas de Retención Documental ante la instancia competenete Archivo General de la Nación Certificado TRD-427. | https://www.dermatologia.gov.co/transparencia/10-gestion-documental-instrumentos-gestion/10-6-tablas-retencion-documental-1 | Se encuentran publicadas en la Página web de la Entidad
% TOTAL PGD | [10 empty] | 52.62%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CDFLLA
PLAZOS DE EJECUCIÓN
ASPECTO |  | CORTO PLAZO | MEDIANO | LARGO |  | VERIFICACION | RESPONSABLE
PARA IMPLEMENTAR |  |  | PLAZO | PLAZO
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
IMPLEMENTACIÓN PROCESOS DE LA GESTION DOCUMENTAL | Planeación estratégica |  |  |  |  | IV SEMESTRE 2021
| Planeación documental |  |  |  |  | IV SEMESTRE 202
| Producción |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2021
| Gestión y trámite |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2022
| Organización Documental |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2022
| Transferencia Documental |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2022
| Disposición de documentos |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2022
| Preservación a largo plazo |  |  |  |  | SEMESTRE 2
2021
| Valoración Documental |  |  |  |  | SEMESTRE 2
2021
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS | Programa de Documentos Vitales |  |  |  |  | SEMESTRE 1
2022
| Programa de Gestión de Documentos Electrónicos |  |  |  |  | SEMESTRE 1
2022
| Programa específico de documentos especiales (Cartográficos, fotográficos, planos, sonoros y audiovisuales) |  |  |  |  | SEMESTRE 1
2022
FASE DE SEGUIMIENTO DEL PGD | Seguimiento a las actividades del PGD |  |  |  |  | IV SEMESTRE 2021
FASE DE MEJORAMIENTO CONTINUO | Ejecución de planes de mejora (cuando sean requeridos) |  |  |  |  | SEMESTRE 1
2022