## PGD
|  | FORMATO[ SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD] | [11 empty] | CÓDIGO: DR-GIC-FO-053
|  | PROCESO [GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO] | [11 empty] | VERSIÓN: 001
FECHA: 11-Mar-2022
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL vigencia 2024
| ACTIVIDADES | Peso Actividad | Proyectado |  |  |  | Ejecutado |  |  |  | Ejecutado 2024 | % Acumulado total | Gestión Realiza | Evidencias | Observaciones
| PLANEACIÓN ESTRATEGICA | 30% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
VIGENCIA 2024
| Analisis de producción documental de los registro automatizar | 20% |  |  | 10% | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | Se asopto el Sistema de Gestión Documenral Orfeo, como herramienta tecnologías, por lo cuál se decidió realizar este proyecto sobre la Automatización y Digitalización, ahondar en este proceso que ha sido tan valioso para llevar a cabo la gestión de nuestros archivos; prolongando la existencia de los documentos, facilitando la consulta por parte de los usuarios, asimismo dar una respuesta oportuna y acertada
| Proyecto de Gestión de documentos Electrónicos | 10% |  |  | 15% |  |  | 5% | 5% | 5% | 15% |  | Se realizo hosting en la nube con la empresa Movilmente, se gestiono las firmas electrónicas con la empresa GSE
| Aplicar instrumentos de identificación Documentos Especiales | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% |  |  | 10% | 15%
| Proyectos para garantizar la gestión de Documetos Especiales | 10% |  |  | 5% |  |  | 5% |  |  | 5% |  | Se elaboro el Programa de Documentos especialesDR-GIC-PG-003 DOCUMENTOS ESPECIALES de Definir las directrices para el adecuado manejo y tratamiento archivístico de los Documentos Especiales: Gráficos, Sonoros y Audiovisuales producto del ejercicio de las funciones de la ESE Centro Dermatológico “ Federico Lleras Acosta”, con el fin de propiciar la conformación, organización, conservación, preservación y control de dicha documentación y garantizando su autenticidad, fidelidad, acceso y disponibilidad según lo establecido en las disposiciones legales vigentes en materia archivística | \\SATURNO02\Gdocumental\NUEVA CODIFICACIÓN 29-07-2018\3. DR - DIRECCIONAMIENTO\GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN\PROGRAMAS
| GESTIÓN Y TRÁMITE | 10% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre |  | ediant
| Realizar seguimiento y control de la radicación de las comunicaciones. | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | Se realiza el seguimiento a las comunciaciones oficiales, Reporte a la unidades administrtaivas con atrazos para el cierre de los expediente- Reporte ante correo electronico | Correos electronicos de Notificación
| ORGANIZACIÓN | 60% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
| Visita de Seguimiento Archivos de Gestión - Aplicación de Tablas de Retención Documental | 20% |  | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | Cronograma de seguimiento, Actade visitas | \\SATURNO02\Gestion-Documental\GESTION DOCUMENTAL\2023\SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTION
| TRANSFERENCIA | 80% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
| Elaborar Plan y cronograma de Transferencia Primaria | 80% |  | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | Dando cumplimiento a la Circular 001 de 2023 al cronograma de Transferencias Documentales para la vigencia 2023 se programaron 20 dependencias de las cuales cumplieron 17 con un resultado de 55 cajas de archivo con un total de 18,28 metros lineales. Faltando las siguientes áreas: Informática, presupuesto y Activos fijos | \\SATURNO02\Gestion-Documental\GESTION DOCUMENTAL\2023\600.160 PLANES DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES\600.160.4 Planes de transferencias documentales primarias
| DISPOSICION DE DOCUMENTOS | 50% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
| Aplicación de la disposición final establecida en las TRD versión 1 para los asuntos, series y subseries documentales teniendo en cuenta el procedimiento registrado. | 20% |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  | 5% | 5% | Acta Comité de Gestión y Desemepño, Acta de Destrucción e inventarios documentales | https://www.dermatologia.gov.co/transparencia/7-datos-abiertos/7-1-instrumentos-gestion-informacion/7-1-7-inventarios-documentales-1/inventarios-documentales-eliminacion&download=Y | Acta de seguimiento aplicación TRD
Elaborar e implementar Manual del Sistema 22:25+22:25 | % TOTAL PGD | [10 empty] | #REF!

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CDFLLA
PLAZOS DE EJECUCIÓN
ASPECTO |  | CORTO PLAZO | MEDIANO | LARGO |  | VERIFICACION | RESPONSABLE
PARA IMPLEMENTAR |  |  | PLAZO | PLAZO
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
IMPLEMENTACIÓN PROCESOS DE LA GESTION DOCUMENTAL | Planeación estratégica |  |  |  |  | IV SEMESTRE 2021
| Planeación documental |  |  |  |  | IV SEMESTRE 202
| Producción |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2021
| Gestión y trámite |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2022
| Organización Documental |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2022
| Transferencia Documental |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2022
| Disposición de documentos |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2022
| Preservación a largo plazo |  |  |  |  | SEMESTRE 2
2021
| Valoración Documental |  |  |  |  | SEMESTRE 2
2021
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS | Programa de Documentos Vitales |  |  |  |  | SEMESTRE 1
2022
| Programa de Gestión de Documentos Electrónicos |  |  |  |  | SEMESTRE 1
2022
| Programa específico de documentos especiales (Cartográficos, fotográficos, planos, sonoros y audiovisuales) |  |  |  |  | SEMESTRE 1
2022
FASE DE SEGUIMIENTO DEL PGD | Seguimiento a las actividades del PGD |  |  |  |  | IV SEMESTRE 2021
FASE DE MEJORAMIENTO CONTINUO | Ejecución de planes de mejora (cuando sean requeridos) |  |  |  |  | SEMESTRE 1
2022