## PGD
|  | FORMATO[ SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PGD] | [11 empty] | CÓDIGO: DR-GIC-FO-053
|  | PROCESO [GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO] | [11 empty] | VERSIÓN: 001
FECHA: 11-Mar-2022
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL vigencia 2025
| ACTIVIDADES | Peso Actividad | Proyectado |  |  |  | Ejecutado |  |  |  | Ejecutado 2025 | % Acumulado total | Gestión Realiza | Evidencias | Observaciones
| PLANEACIÓN ESTRATEGICA | 80% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
| Analisis de producción documental de los registro automatizar | 80% |  | 40% | 40% |  |  | 35% | 45% |  | 80% | 80% | Actualmente el CDFLLA usa nuestra nueva versión avanzada y moderna del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA Orfeo, que mejora la experiencia del usuario, facilitando la producción y organización de los documentos. Incluye la firma electrónica de documentos conforme al Decreto 2364 de 2012 por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999 y Decreto 1074 de 2015 del sector comercio, industria y turismo, Capítulo 47. Decreto 1789 de 2021. Entre otras disposiciones del Archivo General de la Nación, Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional Digital.
| Proyecto de Gestión de documentos Electrónicos | 80% |  |  | 80% |  |  | 10% | 20% | 50% | 80% |  | Los Expedientes Electrónicos, son el instrumento más importante que permite a los usuarios consultar en línea los documentos que hacen parte de un trámite, proceso o tema específi co, cumpliendo con el principio de orden y procedencia, es decir que se conservan en el orden en que suceden los hechos. Con esta funcionalidad se logra también que el expediente electrónico se conserve en el mismo orden del expediente físico, cuando sea necesario. Facilitando el seguimiento a los diferentes procesos (por ejemplo las series de contratos, investigaciones, historias laborales, actos administrativos, PQR, trámites misionales, entre otras).
| GESTIÓN Y TRÁMITE | 80% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
| Realizar seguimiento y control de la radicación de las comunicaciones. | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | 20% | Los servicios del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA Orfeo, en la versión avanzada que está en operación, requiere de una plataforma robusta, la cual está compuesta por los siguientes servicios en la nube. Se realizó una proyección con base en la nueva producción documental del CDFLLA, lo que permitió dimensionar el crecimiento esperado del volumen de información. En consecuencia, se ampliarán los recursos de la plataforma tecnológica con el fin de soportar de manera adecuada la carga documental proyectada para la siguiente vigencia y garantizar la continuidad de un servicio óptimo, asegurando la disponibilidad, estabilidad, rapidez, tiempos de respuesta y el desempeño general del aplicativo. | Correos electronicos de Notificación
| ORGANIZACIÓN | 60% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
| Visita de Seguimiento Archivos de Gestión - Aplicación de Tablas de Retención Documental | 60% |  | 20% | 20% | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 60% | 60% | Cronograma de seguimiento, Actade visitas | \\SATURNO02\Gestion-Documental\GESTION DOCUMENTAL\2023\SEGUIMIENTO ARCHIVOS DE GESTION
| TRANSFERENCIA | 60% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
| Elaborar Plan y cronograma de Transferencia Primaria | 60% |  | 20% | 20% | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 60% | 60% | Dando cumplimiento a la Circular 002 de 2025 al En total al año se programaron 19 transferencias documentales de las cuales cumplieron 12 para un 63% de cumplimiento, no cumplieron 7 para un 37% de incumplimiento al cronograma documenta | \\SATURNO02\Gestion-Documental\GESTION DOCUMENTAL\2023\600.160 PLANES DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES\600.160.4 Planes de transferencias documentales primarias
| DISPOSICION DE DOCUMENTOS | 100% | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre | 1 Trimestre | 2 Trimestre | 3 Trimestre | 4 Trimestre
| Aplicación de la disposición final establecida en las TRD versión 1 para los asuntos, series y subseries documentales teniendo en cuenta el procedimiento registrado. | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | Acta Comité de Gestión y Desemepño, Acta de Destrucción e inventarios documentales | https://www.dermatologia.gov.co/transparencia/7-datos-abiertos/7-1-instrumentos-gestion-informacion/7-1-7-inventarios-documentales-1/inventarios-documentales-eliminacion&download=Y | Acta de seguimiento aplicación TRD
Elaborar e implementar Manual del Sistema 22:25+22:25 | % TOTAL PGD | [10 empty] | 320%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CDFLLA
PLAZOS DE EJECUCIÓN
ASPECTO |  | CORTO PLAZO | MEDIANO | LARGO |  | VERIFICACION | RESPONSABLE
PARA IMPLEMENTAR |  |  | PLAZO | PLAZO
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
IMPLEMENTACIÓN PROCESOS DE LA GESTION DOCUMENTAL | Planeación estratégica |  |  |  |  | IV SEMESTRE 2021
| Planeación documental |  |  |  |  | IV SEMESTRE 202
| Producción |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2021
| Gestión y trámite |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2022
| Organización Documental |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2022
| Transferencia Documental |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2022
| Disposición de documentos |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2022
| Preservación a largo plazo |  |  |  |  | SEMESTRE 2
2021
| Valoración Documental |  |  |  |  | SEMESTRE 2
2021
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS ESPECIFICOS | Programa de Documentos Vitales |  |  |  |  | SEMESTRE 1
2022
| Programa de Gestión de Documentos Electrónicos |  |  |  |  | SEMESTRE 1
2022
| Programa específico de documentos especiales (Cartográficos, fotográficos, planos, sonoros y audiovisuales) |  |  |  |  | SEMESTRE 1
2022
FASE DE SEGUIMIENTO DEL PGD | Seguimiento a las actividades del PGD |  |  |  |  | IV SEMESTRE 2021
FASE DE MEJORAMIENTO CONTINUO | Ejecución de planes de mejora (cuando sean requeridos) |  |  |  |  | SEMESTRE 1
2022