## CRONOGRAMA 2023 PLAN DE CONSER
Anexo 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VIGENCIA 2023 - PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
FASE | ACTIVIDAD ESPECIFICA | RESPONSABLE | EVIDENCIA | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
PLANEAR | Formular y los programas que componen el Plan de Conservación Documental con cada una de las actividades a ejecutar | Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Planes y Programas | bar: MAR
| Formular en el Plan de ncesidades Contratar los servicios especializados en fumigación y saneamiento ambiental | Gestión Ambiental-Gestión Documental | Plan de Ncecsidades | bar: MAR
HACER | Programa de Capacitación y Sensibilización: 1. Diseñar presentaciones para ser divulgadas al personal en tema de Gestión Documental | Gestión Documental | Asistencia | bar: MAY; AGO
| Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas: 2. Inspección periódica de las instalaciones físicas de los archivos y sistemas de almacenamiento (presencia de humedad, hongos, grietas, fisuras etc) Revisión de componentes tecnológicos instalados, revisión de instalaciones de seguridad y equipos de manejo de emergencias. | Gestión Documental-Grupo Interdisplinario- Gestiónde mabiente Fisico | Inspección | bar: JUN
| 3. De acuerdo a la información arrojada en la inspección, generar acciones correctivas, gestionar recursos para adecuaciones de ser necesario, priorizar riesgos | Gestión Documental-Grupo Interdisplinario | mapa de riesgos | bar: JUL
| Programa de Saneamiento Ambiental: Limpieza, desinfección, desratización y desinsectación- Control de Plagas: 1. Limpieza y desinfección de espacios, mobiliario y unidades de almacenamiento, limpieza puntual de documentos y material no contaminado | Gestión Ambiental-Gestión Documental | Contrato | bar: ABR
| 2. Desratización en áreas de archivo | Gestión Ambiental-Gestión Documental | Contrato | bar: ABR; AGO
| 3. Fumigación en áreas de archivo | Gestión Ambiental-Gestión Documental | Contrato | bar: ABR; JUL; DIC
| Programación de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres: 1. Establecer el mapa de riesgos del archivo con las acciones preventivas de emergencias y mitigacion de daños | Seguridad y Salud en el Trabajo-Gestión Documental | mapa de riesgos | bar: OCT
| 2. Demarcar las rutas de evacuación, identificar equipos para emergencias e inspeccionarlos, capacitar en su uso | Seguridad y Salud en el Trabajo-Gestión Documental | Registro Fotográfico | bar: AGO
| 3.Realizar un simulacro de emergencia aplicada al material documental. | Seguridad y Salud en el Trabajo-Gestión Documental | Registro Fotográfico | AGO: Incumplida
| Programa de Monitoreo y Condiciones Ambientales: 1. Medición y Registro permanente de humedad y temperatura. Generar informe de resultados | Gestión Técnologia y Tic -Gestión Documental | Registro temperatura | bar: MAR to DIC
| 3. Realizar seguimiento y monitoreo de acuerdo al cronograma | Gestión Técnologia y Tic -Gestión Documental | Reporte | bar: MAR to DIC
| Programa de Almacenamiento y Realmacenamiento: 1. Definir las necesidades para almacenamiento de documentos de archivo - Tablas de Retención Documental | Gestión Documental | Plan de Ncecsidades | bar: MAY
| 2. Comprar, adecuar y mantener las unidades de almacenamiento y conservación de los documentos de archivo | Gestión Documental | Orden de compra | bar: MAY
| 3. Adquirir insumos para reparación y cuidado de la información documental (cinta, borradores neutros etc) | Gestión Documental | Orden de compra | bar: MAY
VERIFICAR (V) | Revisión de actividades cumplidas | Gestión Documental | Auditoría | bar: NOV
| Generar acciones correctivas, preventivas o de mejora y re programar las actividades no ejecutadas | Gestión Documental | Formato AC/AP/AM | bar: NOV
| Revisar indicadores de gestión e informe de implementación y cumplimiento del PGD | Gestión Documental | Avances cumplimiento | bar: ABR; JUL; OCT
ACTUAR (A) | Determinar estrategias en relación a las deficiencias y al no cumplimiento de las actividades de cada programa del PCD (Plan de Acción) | Gestión Documental | bar: NOV
| Evaluar el cumplimiento de AC -AP- AM | Gestión Documental | bar: NOV
| Actualizar o trazar nuevos objetivos del PCD | Gestión Documental | bar: DIC
| Generar nueva planeación | Gestión Documental | bar: DIC