## Hoja1
|  |  | FORMATO [PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS] | [8 empty] | CÓDIGO: :DR-SIG-FO-073
VERSIÓN: 002
|  |  | PROCESO [SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN] | [8 empty] | FECHA: 24-sep-2018
IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO: SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
FECHA: 27/04/2024 | [5 empty] | RESPONSABLE (LÍDER DEL CAMBIO): LUISA LILIANA CARTAGENA MARTINEZ
ORIGEN O FUENTE DEL CAMBIO
| Cambio en la normatividad |  |  |  | Modificaciones en el contexto interno o externo |  |  | x | Necesidades o expectativas de las partes interesadas |  |  | Actualización en normas de Sistemas de Gestión
| Cambios en los procesos |  |  |  | Cambios en el producto o servicio |  |  |  | Innovación (nueva tecnología) |  |  | Riesgos y oportunidades identificadas
| Cambios en el direccionamiento estratégico |  |  |  | Cambio de indicadores |  |  |  | Cambio de la infraestructura, instalaciones y equipos |  |  | Otro ¿Cuál?
ANÁLISIS DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: Se requiere de la cooperación, articulación, compromiso y coordinación permanente de la alta dirección y de los responsables de las áreas de archivo, con el fin de orientar las actividades planeadas a lo largo del tiempo, propendiendo por el aseguramiento de la información en la formulación y aplicación de actividades del componente Plan de Conservación Documental.
PROPÓSITO DEL CAMBIO: aspectos administrativos mediante el uso de recursos técnicos existentes, a partir de los cuales se determinarán fases, tiempos, recursos y productos.
CONSECUENCIAS POTENCIALES: Riesgos de Sanciones sancionatorias de carácter administrativo cuando haya vulneración en materia de disposiciones de archivos Por el Ente Rector de la Función Archivistica
PROCESOS AFECTADOS POR EL CAMBIO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO- Sistema de Conservación Documental- SIC- Plan de Conservación
ACEPTACIÓN DEL CAMBIO
DECISIÓN |  | JUSTIFICACIÓN
SI | NO | Dar cumplimiento de la Ley 594 de 2000, la Ley 1712 de 2014 y demás normas reglamentarias para la implementación del componente Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación
x
EQUIPO DE TRABAJO DESIGNADO PARA IMPLEMENTAR EL CAMBIO
NOMBRE | [8 empty] | CARGO
Juan Pablo Robayo | [8 empty] | Médico Especialista Código 2120 Grado 21
Alejadra Prada | [8 empty] | Contratista Profesional Ingeniero Ambiental
Lida Jasbleidy Romero García | [8 empty] | Contratista Profesional Ingeniero Biomedico
Luisa Liliana Cartagena Martinez | [8 empty] | Técnico Administrativo Código 3134 Grado 16-Gestión Documental
IMPLICACIONES DEL CAMBIO
PREGUNTA |  |  |  | SI | NO | JUSTIFICACIÓN
¿El cambio implica modificaciones en la planeación estratégica? |  |  |  |  | x
¿Es necesario modificar la política o los objetivos de la calidad? |  |  |  |  | x
¿Es necesario modificar el mapa de procesos? |  |  |  |  | x |  | x
¿Es necesario modificar el objetivo o alcance de algún proceso? |  |  |  |  | x
¿Es necesario modificar las actividades, las secuencias o las interacciones de algún proceso? |  |  |  |  | x |  | x
¿Es necesario ajustar los parámetros de control o mecanismo de seguimiento, medición, análisis y evaluación de algún proceso? |  |  |  |  | x |  | x
¿Es necesario contratar externamente algún proceso, producto o servicio? |  |  |  | x |  | Prestación de servicios para el desarrollo de los Procesos de desinfección documental | x
¿Es necesario programar formación al personal involucrado? |  |  |  | x |  | Crear conciencia sobre la responsabilidad de la preservación y conservación de los archivos- Capacitar al Personal de servicios General y fucnionarios de la Entidad en temas de : Conservación preventiva de los Documentos, Manejo de cargas y alturas | x
¿Se requiere actualizar el mapa de riesgos de algún proceso e identificar nuevos controles? |  |  |  | x |  | Evaluar los riegos de Perdida de información con el fin de reducir el riesgo así como una estrategia de sostenibilidad de los archivos ante amenazas de origen animal o antrópicos. | x
RECURSOS NECESARIOS:
PLAN DE ACCIÓN
No. | ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESPONSABLE | FECHA INICIAL |  | FECHA FINAL | PRODUCTO ESPERADO | SEGUIMIENTO (Fecha y nombre de quien realiza el seguimiento)
1 | Cambio de Luminarias del Archivo Central |  |  |  |  | Gestión de Ambiente Físico | 2024-04-27 |  | 2024-12-30 | Llevar control de las áreas, infraestructura y los componentes que afectan directamente las unidades de almacenamiento, contemplado dentro del programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas dentro del Sistema Integrado de Conservación (SIC). | Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo Interdisicplinario SIC
7 | Monitoreo y control de condiciones ambientales |  |  |  |  | Gestión de Ambiente Físico | 2024-04-27 |  | 2024-12-30 | Con los resultados obtenidos determinar la ubicación de los termohigrometros (es importante tener en cuenta que los termohigrometros no controlan las condiciones ambientales solo indican los valores que se tiene en el area en el momento. No se garantiza las condiciones ambientales del area y por lo tanto la conservacion de los documentos.
9 | Sanemaiento Ambiental -Saneamiento ambiental: Limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de espacios, mobiliario y unidades de almacenamiento. |  |  |  |  | Gestión Ambiental | 2024-04-27 |  | 2024-12-30 | Llevar control de las actividades de limpieza y desinfección contempladas dentro programa de Limpieza de áreas y documentos y Saneamiento ambiental (desinfección, desratización y desinsectación) dentro del Sistema Integrado de Conservación (SIC)
| Limpieza puntual de documentos identificando el material contaminado. |  |  |  |  | Gestión Ambiental | 2024-04-27 |  | 2024-12-30
8 | Saneamiento Ambiental -Jornadas de fumigación de áreas de archivo. |  |  |  |  | Gestión Ambiental | 2024-04-27 |  | 2024-12-30
| Realizar un simulacro de emergencia aplicada al material documental. |  |  |  |  | Sistema Inetgrado de Gestión- Seguridad y Salud en el Trabajo | 2024-04-27 |  | 2024-12-30 | Simulacro-Acta